## Sheet1
测试人员 | 优先级 | 总模块 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 简要描述 | 输入步骤 | 输出结果 | 测试日期 | 问题是否解决 | 前端问题 | 后台 | 问题方填写解决情况 | 开发解决日期 | 测试填写日期 | 备注 | 备注
唐淑华 |  | 出车记录管理 | 用车管理 | 待审核 | 导入 | 点击下载导入模板 | 导入模板与列表数据字段不一致，导入不了不成功 | 2018-02-05 | 未解决 |  | 后台 | 已解决
唐淑华 |  | 出车记录管理 | 用车管理 | 待审核 | 导出 | 1.填写导出条件点击导出 | 导出的数据是所有添加过而‘待付款’列表没有的数据，导出的还包括已付款的 | 2018-02-05 | 未解决 |  | 后台 | 已解决
唐淑华 |  | 出车记录管理 | 用车管理 | 待付款 | 列表 | 查看列表字段：当天油耗 | 不显示内容，后台没返回数据 | 2018-02-05 | 未解决 |  | 后台 | 已解决
唐淑华 |  | 出车记录管理 | 用车管理 | 待付款 | 核对分析 | 点击列表数据在点击核对分析 | 1.提交数据失败，也不知道这个页面的需求是这样的 | 2018-02-05 | 未解决 |  | 后台 | 已解决
唐淑华 |  | 出车记录管理 | 用车管理 | 待付款 | 支付司机金额汇总 | 填写汇总条件点击汇总 | 1.汇总没数据，不知道是不是关联了‘核对分析’页面的数据 | 2018-02-05 | 未解决 |  | 后台 | 需要在“核对分析”填写“预计支付时间”后，汇总才会显示出来
唐淑华 |  | 出车记录管理 | 用车管理 | 已完成 | 汇总 | 填写条件点击汇总 | 汇总列表没数据，后台返回是code：0，但列表是有数据的 | 2018-02-05 | 未解决 |  | 后台 | 已解决
唐淑华 |  | 出车记录管理 | 用车管理 | 已完成 | 出车汇总 | 填写条件点击汇总 | 1.汇总出来有数据，但汇总的表头字段不对：名称下拉的显示怎么是地区呢 | 2018-02-05 | 未解决 | 前端 | 后台
唐淑华 |  | 商务合同管理 （新） | 商务合同管理 | 商务合同 | 添加 | 1.填写添加页面内容点击提交 | 1.报：参数检验不通过（前端返回有问题）：‘业务方向科目’是要先选择业务类型才可以选择业务方向科目，但要选择两遍才可以提交成功 2.添加页面所有的日期框都有问题：填写日期后，框是红色，提示不能为空 | 2018-03-02 | 已解决 | 前端
唐淑华 |  | 商务合同管理 （新） | 商务合同管理 | 商务合同 | 列表 | 查看新增数据 | 翻页查看不到新添加的数据，要查询才能才可以查看到，而且每一页的数据都一样 | 2018-03-02 | 未解决 |  | 后台 | 已解决
唐淑华 |  | 商务合同管理 （新） | 商务合同管理 | 商务合同 | 列表 | 查看新增数据 | 后台要给列表排序，把新增的数据，日期最新的放在列表的第一条展示 | 2018-03-02 | 未解决 |  | 后台 | 已解决
唐淑华 |  | 商务合同管理 （新） | 商务合同管理 | 商务合同 | 查询字段 | 点击（字段）：‘派工状态’进行选择 | 1.报：服务器错误 | 2018-03-02 | 未解决 |  | 后台 | 已解决
唐淑华 |  | 商务合同管理 （新） | 商务合同管理 | 商务合同 | 导出 | 点击导出填写导出条件 | 1.下拉条件为空，不知道怎么获取，所以导出不了数据 | 2018-03-03 | 未解决 | 前端 | 后台