## Sheet1
测试人员 | 总模块 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 简要描述 | 输入步骤 | 输出结果 | 测试日期 | 问题是否解决 | 前端问题 | 后台 | 问题方填写解决情况 | 给到测试的解决时间 | 开发解决日期 | 测试填写日期 | 备注 | 备注
唐淑华 | 财务初始化 | 基本设置 | 币别设置 | 列表 | 1.列表字段：是否本位币：显示的是：否 | 1.但添加和编辑选择的是：是 | 2017-10-28 | 已解决 |  | 后台
唐淑华 | 财务初始化 | 基本设置 | 会计科目 | 添加 | 1.点击添加 2.填写数据，提交数据 3.填写添加页面字段‘所属类别’：资产类 4.添加页面字段‘所属类别’：负债类 5.添加页面字段‘所属类别’：共同类 6.添加页面字段‘所属类别’：成本类 7.添加页面字段‘所属类别’：损益类 8.添加页面字段‘所属类别’：权益类 | 1.成功跳转到添加数据填写页面 2.提示：已添加成功 3.数据进入到资产类列表中 4.数据进入到负债类列表中 5.数据进入到共同类列表中，数据不对应 6.数据进入到成本类列表中,数据不对应 7.数据进入到损益类列表中,数据不对应 8.数据进入到权益类列表中 ,数据不对应 | 2017-10-28 | 已解决 |  | 后台
唐淑华 | 财务初始化 | 基本设置 | 会计科目 | 导入 | 1.点击导入 2.点击模板下载 | 1.跳转到导入页面 2.模板下载后没模板内容 | 2017-10-28 | 已解决 |  | 后台
唐淑华 | 财务初始化 | 基本设置 | 会计科目 | 导出 | 1.点击导出 | 1.导出数据报;code:1 | 2017-10-28 | 已解决 |  | 后台
唐淑华 | 财务初始化 | 基本设置 | 核算部门 | 添加 | 1.点击添加 2.填写数据，提交数据 3.检查添加页面字段：职员 | 1.成功跳转到添加数据填写页面 2.提示：已添加成功 3.‘职员’下拉框内容不对 | 2017-10-28 | 已解决 | 前端
唐淑华 | 财务初始化 | 基本设置 | 账户来源 | 导出 | 1.点击导出 2.点击【导出】按钮，并导出数据 | 1.成功跳转到导出页面 2.导出数据成功，表格数据‘一级科目名称’内容不对 | 2017-10-28 | 已解决 | 前端
唐淑华 | 财务初始化 | 基本设置 | 账户来源 | 列表 | 1.点击列表 2.查看列表字段：一级科目名称 | 1.显示已添加的数据排列 2.显示的与添加时内容不对（id和名字传错了） | 2017-10-28 | 已解决 | 前端
唐淑华 | 财务初始化 | 基本设置 | 初始数据录入 | 编辑 | 1.点击列表一条数据进行编辑 2.点击提交 | 1.页面跳转到编辑修改页面 2.提示：服务器错误 | 2017-10-28 | 已解决 |  | 后台
唐淑华 | 财务初始化 | 基本设置 | 初始数据录入 | 编辑 | 1.点击列表一条数据进行编辑 2.点击提交 | 1.页面跳转到编辑修改页面 2.提交页面跳转错误 | 2017-10-30 | 已解决
唐淑华 | 财务初始化 | 基本设置 | 会计科目 | 导入 | 1.点击导入 2.点击模板下载 3.点击选择上传的文件点击上传 | 1.跳转到导入页面 2.模板下载成功 3.导入数据报：服务器错误 | 2017-10-30 | 已解决
唐淑华 | 财务模块-财务报表管理 | 记账凭证 | 记账凭证生成设置 | 添加和编辑页面 | 1.页面字段：一级科目、二级科目、三级科目 | 下拉框内容多 会出现样式问题 | 2017-10-30 | 已解决 | 前端 | 后台
唐淑华 | 财务模块-财务报表管理 | 记账凭证 | 已审核凭证 | 科目汇总 | 1.点击科目汇总 2.不填写条件点击汇总 3.只填写汇总日期在点击汇总 4.填写汇总全部条件 | 1.成功跳转到汇总条件填写页面 2.汇总数据成功 3.汇总数据成功 4.报：三级科目获取的内容不对 | 2017-10-30 | 已解决 |  | 后台
唐淑华 | 财务模块-财务报表管理 | 记账凭证 | 已审核凭证 | 项目组汇总 | 1.点击项目组汇总 2.不填写条件点击汇总 3.填写汇总全部条件 4.条件字段：项目组 | 1.成功跳转到汇总条件填写页面 2.汇总数据成功 3.汇总数据成功 4.选择字段过长会出现样式问题 | 2017-10-30 | 已解决
唐淑华 | 财务模块-财务报表管理 | 记账凭证 | 已过账 | 科目汇总 | 1.点击科目汇总 2.不填写条件点击汇总 3.只填写汇总日期在点击汇总 4.填写汇总全部条件 | 1.成功跳转到汇总条件填写页面 2.汇总数据成功 3.汇总数据成功 4.报：三级科目获取的内容不对 | 2017-10-30 | 已解决 |  | 后台
唐淑华 | 财务模块-财务报表管理 | 记账凭证 | 已过账 | 项目组汇总 | 1.点击项目组汇总 2.不填写条件点击汇总 3.填写汇总全部条件 4.条件字段：项目组 | 1.成功跳转到汇总条件填写页面 2.汇总数据成功 3.汇总数据成功 4.选择字段过长会出现样式问题 | 2017-10-30 | 已解决
唐淑华 | 财务模块-财务报表管理 | 记账凭证 | 结账记录 | 科目汇总 | 1.点击科目汇总 2.不填写条件点击汇总 3.只填写汇总日期在点击汇总 4.填写汇总全部条件 | 1.成功跳转到汇总条件填写页面 2.汇总数据成功 3.汇总数据成功 4.报：三级科目获取的内容不对 | 2017-10-30 | 已解决 |  | 后台
唐淑华 | 财务模块-财务报表管理 | 记账凭证 | 结账记录 | 项目组汇总 | 1.点击项目组汇总 2.不填写条件点击汇总 3.填写汇总全部条件 4.条件字段：项目组 | 1.成功跳转到汇总条件填写页面 2.汇总数据成功 3.汇总数据成功 4.选择字段过长会出现样式问题 | 2017-10-30 | 已解决
唐淑华 | 市场信息 | 市场信息管理 | 市场信息记录 | 编辑 | 1.点击列表一条数据进行编辑 2.点击提交 | 1.页面跳转到编辑修改页面 2.提示：改名称已被占用 | 2017-11-04 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-11-06
唐淑华 | 市场信息 | 市场信息管理 | 市场信息初步分析 | 市场信息初步分析 | 1.点击列表数据再点击市场信息初步分析 2.填写内容点击提交 3.检查该页面字段 | 1.页面跳转到分析数据填写页面 2.提示：已成功编辑 3.字段：‘初步分析时间’日期框选择后出现红色边框。 非必填字段不填写不能提交 | 2017-11-04 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-11-06
唐淑华 | 市场信息 | 市场信息管理 | 市场信息汇总 | 日汇总 | 1.填写日汇总日期条件再点击汇总 | 1.汇总数据都为0，数据不对 | 2017-11-04 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-11-06
唐淑华 | 市场信息 | 市场信息管理 | 市场信息汇总 | 周汇总 | 1.填写周汇总日期条件再点击汇总 | 1.汇总数据成功 2.填写日期框后会出现样式问题 | 2017-11-04 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-11-06
唐淑华 | 市场信息 | 市场信息管理 | 图形展示数据 | 累计汇总 | 1.填写累计汇总日期条件再点击汇总 | 1.汇总图形数据成功，但不管日期填的是什么都有一样图形 | 2017-11-04 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-11-06
唐淑华 | 市场信息 | 市场信息管理 | 设置 | 列表 | 1.点击列表 | 1.可以成功查看列表内容 2.点击列表是有第1页、第2页闪现（列表只有3条数据） | 2017-11-04 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-11-06
唐淑华 | 市场信息 | 市场信息管理 | 设置 | 编辑 | 1.编辑模块权限的部门 2.提交 | 1.提示：已编辑成功 2.下拉框太长，需设置滚条 | 2017-11-04 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-11-06
唐淑华 | 市场信息 | 版本信息 | 版本信息 | 编辑 |  | 按钮不能点击 | 2017-11-04 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-11-06
唐淑华 | 市场信息 | 版本信息 | 版本信息 | 删除 |  | 按钮不能点击 | 2017-11-04 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-11-06
唐淑华 | 商业保险 | 商业保险 | 操作日志及商业保险管理汇总 |  | 1.点击该页面的所有汇总 | 1.报：服务调用失败 | 2017-11-16 | 已解决
唐淑华 | 组织结构 |  |  | 返回键 |  | 返回的不是系统主页面 | 2017-11-18 | 已解决
唐淑华 |  | 客户信息管理 |  |  |  | 1.点开模块功能，直接出现红色报错框（都是英文） | 2017-11-25 | 已解决
唐淑华 |  | 管理提成 |  | 添加（除了指标库，其他的表添加不了数据) | 1.添加数据在提交 | 1.提交报：服务器错误 | 2017-11-25 | 已解决
唐淑华 |  | 人员调动 |  |  |  | 打开直接报：服务器错误 | 2017-11-25 | 已解决
| 银行流水 | 银行流水管理 | 银行流水 | 导进去的数据能按导进去的时间和余额排序 |  |  |  | 未解决 |  | 后台
|  |  |  | 选择账号了，要看第二页的时候，可以接着看，不用在选择账号 |  |  |  | 未解决 | 前端
增加个搜索按钮：按时间段/金额()/摘要/收/付款名称/收/付款账号
唐淑华 | 福利模块-资源规划 | 人员调动 | 人员调动意愿情况 | 列表 | 检查列表字段及内容 | 字段：‘入职前居住地区’不显示内容；‘是否对工作地区有要求’、‘是否服从全国范围内调动安排’显示是英文 | 2017-11-27 | 已解决 | 前端
唐淑华 | 财务模块-财务报表管理 | 明细账 | 明细账信息 | 汇总和导出 | 1.填写汇总或导出的条件 | 所有的下拉框内容一多就会出现样式问题 | 2017-11-27 | 未解决 | 前端
唐淑华 | 财务模块-财务报表管理 | 明细账 | 设置 | 编辑 | 1.点击列表数据在点击编辑 2.下拉选择操作对象范围 | 1.页面成功跳转到编辑页面 2.下拉内容选择后出现字重叠，下拉应设置滚条 | 2017-11-27 | 未解决 | 前端
唐淑华 | 商务模块 | 客户信息管理 | 拜访日程设置 |  | 1.点击拜访日程设置 | 1.出现红色弹框，报：服务器错误，请联系管理员 | 2017-11-27 | 已解决 | 前端 | 后台 |  |  |  | 2017-12-18
唐淑华 | 任务分配 | 汇总管理 | 完成情况汇总 | 汇总 | 1.检查汇总页面字段：‘项目组/部门、项目、任务’的字段类型是下拉框不可编辑 | 1.‘项目组/部门’是下拉框不可编辑的，与‘项目列表-‘创建项目’页面的一个字段：‘所属项目组’的下拉框内容是一样的，但‘所属项目组’是下拉可手填的，在汇总页面的‘项目组/部门’下拉获取不到手填的内容，汇总不了手填项目组的数据 2.汇总页面的‘任务、项目’下拉框获取不到手填的内容 | 2017-12-06 | 未解决
唐淑华 | 任务分配 | 汇总管理 | 分配及确认汇总 | 汇总 | 1.检查汇总页面字段：‘项目组/部门’ | 1.‘项目组/部门’是下拉框不可编辑的，与‘项目列表-‘创建项目’页面的一个字段：‘所属项目组’的下拉框内容是一样的，但‘所属项目组’是下拉可手填的，在汇总页面的‘项目组/部门’下拉获取不到手填的内容，汇总不了手填项目组的数据 | 2017-12-06 | 未解决
唐淑华 | 任务分配 | 汇总管理 | 人员标准工时汇总 | 汇总及个人汇总 | 1.检查汇总及个人汇总页面字段：‘项目组/部门’ |  | 2017-12-06 | 未解决
唐淑华 | 任务分配 | 汇总管理 | 所有的汇总 |  | 1.汇总类型是：整体汇总 ，填写日期条件点击汇总 | 1.汇总数据失败，弹出无任何提示的红色弹框（提示：连接超时） | 2017-12-06 | 未解决
唐淑华 | 任务分配 | 任务分配 | 设置 | 标准工时设置 | 1.添加、编辑、列表页面的同一个字段：项目组/部门是下拉可编辑的类型 | 1.获取不到在‘项目列表-创建列表’页面该字段手填的内容 | 2017-12-06 | 未解决
唐淑华 | 任务分配 | 设置 | 分配及确认汇总设置 | 添加、编辑、列表 | 1.添加、编辑、列表页面的同一个字段：‘项目组’是下拉可编辑的类型 2.字段：项目 | 1.项目组内容是前面的‘项目组/部门’ 的内容，需要需求确认是否要改成一样的字段名字 2.是否指的是‘项目列表-列表’中的项目名称（看下是不是要改成一样的） | 2017-12-06 | 未解决
唐淑华 | 任务分配 | 设置 | 分配及确认汇总设置 | 添加、列表 | 1.点击添加，在添加页面字段：‘汇总对象’下拉选择整体汇总 2. 填写完页面字段的内容点击提交 3.查看列表 | 1.成功跳转到添加内容填写页面 2.提示：添加成功 3.查看列表，无数据内容 | 2017-12-06 | 已解决 |  | 后台
唐淑华 | 任务分配 | 设置 | 完成情况汇总设置 | 添加、编辑、列表 | 1.添加、编辑、列表页面的同一个字段：项目组/部门是下拉可编辑的类型 2.字段：项目 | 1.项目组内容是前面的‘项目组/部门’ 的内容，需要需求确认是否要改成一样的字段名字 2.是否指的是‘项目列表-列表’中的项目名称（看下是不是要改成一样的） | 2017-12-06 | 已解决
唐淑华 | 任务分配 | 设置 | 完成情况汇总设置 | 添加、列表 | 1.点击添加，在添加页面字段：‘汇总对象’下拉选择整体汇总 2. 填写完页面字段的内容点击提交 3.查看列表 | 1.成功跳转到添加内容填写页面 2.提示：添加成功 3.查看列表，无数据内容 | 2017-12-06 | 已解决 |  | 后台
唐淑华 | 任务分配 | 任务管理 | 我分发的任务 | 确认完成 | 1.点击列表一条数据在点击确认完成点击提交 | 1.提交报：服务器错误 | 2017-12-06 | 已解决 | [5 empty] | 2017-12-18
唐淑华 | 招聘 | 招聘入职 | 简历筛选&第一次电访记录 | 列表 | 1.查看列表页面 | 1.列表数据条数太多， 2.新添加的数据要搜索才找的到，只有一条数据列表页面还有显示分页，分页每个页面都有搜索的这条数据 | 2017-12-06 | 已解决
唐淑华 | 进度同步 | 汇总管理 | 自定义汇总 | 页面表头 | 页面字段：‘任务、类型’下拉填写内容 | 1.填写内容后出现下拉按钮与字重叠 | 2017-12-06 | 已解决 | [5 empty] | 2017-12-16
唐淑华 | 考勤 | 请假管理 | 请假管理 | 请假 | 1.点击请假 2.填写完请假情况点击提交 | 1.成功跳转到请假内容填写页面 2.提交报：服务调用失败 | 2017-12-07 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 考勤 | 请假管理 | 剩余加班天数 | 搜索按钮 | 1.点击搜索按钮，查看搜索的下拉框字段 | 1.下拉框字段有两个一样的：加班人员 | 2017-12-07 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 考勤 | 请假管理 | 加班列表 | 搜索按钮 | 1.点击搜索按钮，查看搜索的下拉框字段 | 1.下拉框字段有两个一样的：加班人员 | 2017-12-07 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 考勤 | 汇总管理 | 加班汇总 | 加班汇总 | 1.选择汇总条件在点击汇总 | 1.汇总后列表无数据显示 | 2017-12-07 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 考勤 | 汇总管理 | 日报汇总 | 日报汇总 | 1.选择汇总条件在点击汇总 | 1.汇总后列表无数据显示 | 2017-12-07 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 考勤 | 汇总管理 | 考勤情况汇总 | 考勤情况汇总 | 1.选择汇总条件在点击汇总 | 1.汇总后列表无数据显示 | 2017-12-07 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 考勤 | 汇总管理 | 财务出勤汇总 | 财务出勤汇总 | 1.点击财务出勤汇总 | 1.页面提示报：服务器错误 | 2017-12-07 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 员工档案 | 员工档案管理 | 员工档案 | 列表 | 1.点击列表查看 2.查看更多详细 | 1.可以查看已导入数据的排列 2.‘是否购买社保’显示英文 | 2017-12-07 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-12-26
唐淑华 | 员工档案 | 员工档案管理 | 员工档案 | 添加 | 1.点击添加 2.填写数据，提交数据 | 1.成功跳转到添加数据填写页面，但出现红色弹框报：服务调用失败 2.提示：已添加成功 | 2017-12-07 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-26
唐淑华 | 员工档案 | 员工档案管理 | 员工档案 | 编辑 | 1.点击编辑 2.填写数据，提交数据 | 1.成功跳转到编辑数据填写页面，但出现红色弹框报：服务调用失败 2.提示：已编辑成功 | 2017-12-07 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-26
唐淑华 | 员工档案 | 员工档案管理 | 员工档案 | 导出 | 1.点击导出填写导出条件 2.条件字段：‘姓名’ | 1.导出数据成功，导出的表的表名需要修改：员工档案表 2.下拉获取不到导入和手填数据的姓名 | 2017-12-07 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-12-26
唐淑华 | 员工档案 | 员工档案管理 | 员工档案 | 冻结 | 1.点击列表一条数据在点击冻结 2.点击页列表第2页的一条数据冻结 | 1.冻结数据成功 2.页面都回跳转到第1页 | 2017-12-07 | 未解决 | 前端
唐淑华 | 员工档案 | 档案管理 | 人员资质 | 列表 | 1.点击列表 2.查看列表数据 | 1.显示已添加的数据排列 2.字段：‘性别’和‘身份证’不显示内容 | 2017-12-07 | 已解决 | 前端 | 后台 |  |  |  | 2017-12-26
唐淑华 | 员工档案 | 档案管理 | 人员资质 | 编辑 | 1.点击列表一条数据进行编辑 2.检查编辑页面字段 3.对非必填字段进行编辑为空再提交 | 1.页面跳转到编辑修改页面 2.字段：‘劳动关系类型’不回写内容 3.列表显示的是添加是的内容 | 2017-12-07 | 已解决 | 前端 | 后台 |  |  |  | 2017-12-26
唐淑华 | 员工档案 | 档案管理 | 档案调阅 | 列表 | 1.点击列表 2.查看列表数据 | 1.显示已添加的数据排列 2.字段：‘审核状态’显示的是英文 | 2017-12-07 | 未解决 | 前端
唐淑华 | 员工档案 | 档案管理 | 档案调阅 | 编辑 | 1.点击列表一条数据进行编辑 2.检查编辑页面字段 | 1.页面跳转到编辑修改页面 2.字段：‘调阅人’不回写内容 | 2017-12-07 | 未解决 | 前端
唐淑华 | 员工档案 | 档案管理 | 档案调阅 | 审核 | 1.点击列表一条数据进行审核 2.填写申请情况再点击提交 | 1.页面跳转到数据审核情况填写页面 2.提交后页面不跳转 | 2017-12-07 | 未解决 | 前端
唐淑华 | 员工档案 | 档案管理 | 档案调阅 | 导入 | 1.点击导入 2.点击模板下载，填写好要导入的数据及数据格式，或者导入已填写好的数据表格 3.点击导入 | 1.跳转到导入页面 2.模板下载成功， 3.提示：请求方式不支持 | 2017-12-07 | 未解决 | 前端
唐淑华 | 员工档案 | 档案管理 | 档案明细 | 列表 | 1.点击列表 2.查看列表数据 | 1.显示已添加的数据排列 2.字段：‘地区’不显示内容 | 2017-12-07 | 未解决 | 前端
唐淑华 | 员工档案 | 档案管理 | 档案收集 | 添加 | 1.点击添加 2.填写数据，提交数据 3.添加页面字段：‘姓名 ’ | 1.成功跳转到添加数据填写页面 2.提示：已添加成功 3.只有下拉选择才可以提交数据，手填不能提交，但下拉也不能获取前面的表里面姓名的数据 （需要对接下需求解决） | 2017-12-07 | 未解决
唐淑华 | 员工档案 | 档案管理 | 档案收集 | 编辑 | 1.对非必填字段进行编辑为空再提交 | 1.列表显示的是添加是的内容 | 2017-12-07 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-26
唐淑华 | 员工档案 | 汇总 | 员工信息管理进度汇总-图形汇总 | 所有的图形 | 汇总图的横轴图形多出横轴字段之外 | 1.是少写了字段（需要后台查看下） | 2017-12-07 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-26
唐淑华 | 员工档案 | 设置 | 设置 | 编辑 | 1.编辑模块权限的部门再点击提交 | 1.提示：已编辑成功 2.操作对象范围下拉框应设置滚条 3.点击右侧页面滚条往下拉出现层次问题 | 2017-12-07 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-12-26
唐淑华 | 员工入职 | 员工入职 | 用户注册 | 账号密码告知 | 1.点击列表一条数据在点击账号密码告知 2.填写内容点击提交 | 1.页面成功跳转到账号密码告知填写页面 2.提交报：服务调用失败 | 2017-12-14 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-19
唐淑华 | 员工入职 | 员工入职 | 用户注册-入职登记 | 添加 | 1.点击添加，填写添加页面的内容，点击提交 | 1.提交报：服务调用失败 | 2017-12-14 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-19
唐淑华 | 员工入职 | 员工入职 | 用户注册 | 发送邮件 | 1.点击勾选列表一条数据在点击发送邮件 2.填写邮箱账号点击提交 | 1.页面成功跳转 2.提交报：服务调用失败 | 2017-12-14 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-19
唐淑华 | 商务合同 | 商务合同 | 项目签订与立项 | 添加和编辑页面 | 检查页面字段：‘地区、项目组’ | 1.该字段的边框有缺陷 | 2017-12-14 | 未解决 | 前端 | [5 empty] | 这个是旧的商务合同，问题不用改
唐淑华 | 商务合同 | 商务合同 | 项目合同基本信息 | 添加和编辑页面 | 检查页面字段：‘地区、所属项目组’ | 1.该字段的边框有缺陷 | 2017-12-14 | 未解决 | 前端 | [5 empty] | 这个是旧的商务合同，问题不用改
唐淑华 | 商务合同 | 商务合同 | 派工单信息 | 导入 |  | 导入数据成功后查看列表字段：‘业务类型’不显示内容 | 2017-12-14 | 未解决 | 前端 | [5 empty] | 这个是旧的商务合同，问题不用改
唐淑华 | 通讯录 | 通讯录管理 | 外部通讯录 | 列表 |  | 1.列表一页数据条数太多，需要分页 | 2017-12-14 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 招聘 | 招聘 |  |  |  | 可以添加数据，但添加编辑页面会出现红色弹框报：服务器错误 | 2017-12-14 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 资金流水 | 资金流水管理 | 资金流水记录 | 导入资金流水 | 点击导入资金流水 | 1.报：服务器错误 | 2017-12-14 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-18
唐淑华 | 任务分配 | 项目管理 | 计划任务节点 | 发起任务 | 1.点击列表的数据在点击发起任务 2.填写任务情况点击提交 | 1.页面成功跳转到任务填写页面 2.提交报：服务调用失败 | 2017-12-15 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 记账凭证 | 记账凭证 | 已过账 | 反结账 |  | 1.这个表头应改为：‘反过账’ | 2017-12-15 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-12-18
唐淑华 | 人员编制 | 人员编制 | 人数配置-计划 | 添加、编辑 | 1.点击添加或编辑 | 1.页面成功跳转，提示：服务器错误（跟该页面字段：‘分类’有关，看是否关联其他模块） | 2017-12-15 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 人员编制 | 人员编制 | 人数配置-实际 | 添加、编辑 | 1.点击添加或编辑 | 1.页面成功跳转，提示：服务器错误（跟该页面字段：‘分类’有关，看是否关联其他模块） | 2017-12-15 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 任务分配 |  |  |  |  | 发起任务，提交报：服务调用失败 | 2017-12-15 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 进度同步 |  |  |  | 可使用 | 冒红框报错：ECONNREFUSED | 2017-12-15 | 已解决 | 前端 | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 财务初始化
唐淑华 | 商务合同
唐淑华 | 招聘 |  |  |  |  | 可以添加数据，但添加编辑页面会出现红色弹框报：服务器错误 | 2017-12-15 | 已解决 |  | 后台
唐淑华 | 客户信息 |  |  |  |  | 跟昨天写的情况一样，（添加提交不了数据） | 2017-12-15 | 已解决 | 前端 |  |  |  |  | 2017-12-18
唐淑华 | 人员编制 |  |  |  |  | 添加页面报：服务器错误 | 2017-12-15 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-18
唐淑华 | 员工信息管理
唐淑华 | 薪资核算与确认 |  |  |  | 可使用 | 冒红框报错：ECONNREFUSED | 2017-12-15 | 已解决 | 前端 | 后台 |  |  |  | 2017-12-18
唐淑华 | 银行流水
唐淑华 | 组织结构 | [6 empty] | 未解决
唐淑华 | 考勤 | 请假管理 | 请假管理 | 请假、补录 |  | 都是填写数据后提交报：服务调用失败 | 2017-12-15 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 考勤 | 加班管理 | 加班列表 | 加班录入 |  | 都是填写数据后提交报：服务调用失败 | 2017-12-15 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16
唐淑华 | 考勤 | 汇总管理 | 考勤情况汇总 | 请假汇总 | 1.填写汇总条件点击汇总 | 汇总报：连接超时 | 2017-12-15 | 已解决 |  | 后台 |  |  |  | 2017-12-16