## 项目实施进度管理汇总
项目实施进度管理日汇总
所属项目组	项目总规模	项目总金额	增合同单数	新增合同金额	已立项合同规模	已立项合同金额	预立项合同规模	预立项合同金额	已完工规模	已完工金额	未完工规模	未完工金额	需项目总结数量	已完成项目总结	未完成项目总结
	合同规模数量	派工金额	签订时间	签订时间的派工金额	是否有合同立项为立项	是否有合同立项为立项的立项金额	是否有合同立项为预立项	是否有合同立项为立项的预估金额	规模数量	完工为是的派工金额	合同规模数量-规模数量	完工为否的派工金额	计划商务总结开始时间	计划商务总结完成时间中状态为总结完成	需项目总结数量-已完成项目总结

筛选	根据签订时间		根据签订时间

项目实施进度管理周汇总
所属项目组	项目总规模	项目总金额	增合同单数	新增合同金额	已立项合同规模	已立项合同金额	预立项合同规模	预立项合同金额	已完工规模	已完工金额	未完工规模	未完工金额	需项目总结数量	已完成项目总结	未完成项目总结

项目实施进度管理月汇总
所属项目组	项目总规模	项目总金额	增合同单数	新增合同金额	已立项合同规模	已立项合同金额	预立项合同规模	预立项合同金额	已完工规模	已完工金额	未完工规模	未完工金额	需项目总结数量	已完成项目总结	未完成项目总结

项目实施进度管理季度汇总
所属项目组	项目总规模	项目总金额	增合同单数	新增合同金额	已立项合同规模	已立项合同金额	预立项合同规模	预立项合同金额	已完工规模	已完工金额	未完工规模	未完工金额	需项目总结数量	已完成项目总结	未完成项目总结

项目实施进度管理年度汇总
所属项目组	项目总规模	项目总金额	增合同单数	新增合同金额	已立项合同规模	已立项合同金额	预立项合同规模	预立项合同金额	已完工规模	已完工金额	未完工规模	未完工金额	需项目总结数量	已完成项目总结	未完成项目总结

项目实施进度管理累计汇总（日期选择）
所属项目组	项目总规模	项目总金额	增合同单数	新增合同金额	已立项合同规模	已立项合同金额	预立项合同规模	预立项合同金额	已完工规模	已完工金额	未完工规模	未完工金额	需项目总结数量	已完成项目总结	未完成项目总结

## 图表
项目实施进度完工情况管理日汇总					日周月
所属项目组	项目总规模	已立项合同规模	预立项合同规模	已完工规模	未完工规模
湛江项目组	€356.00	€213.00	€90.00	€224.00	€132.00
佛山工程督导项目组2	€352.00	€160.00	€102.00	€214.00	€138.00
佛山工程督导项目组1	€535.00	€123.00	€345.00	€242.00	€293.00

项目实施进度完工情况管理日汇总

项目实施进度管理金额情况日汇总
所属项目组	项目总金额	新增合同金额	已立项合同金额	预立项合同金额	已完工金额	未完工金额
湛江项目组	€353.00	€125.00	€255.00	€134.00	€242.00	€111.00
佛山工程督导项目组2	€363.00	€35.00	€213.00	€90.00	€131.00	€232.00
佛山工程督导项目组1	€122.00	€32.00	€122.00	€139.00	€80.00	€42.00

图表标题项目实施进度管理金额情况日汇总

## 项目合同基本信息
列表	添加、编辑、冻结、解冻、导出、导入、搜索（所属项目组、地区）、部门权限
测算分类	测算是否通过	签订时间	是否通报	地区	业务类型	业务方向科目	总包单位名称	分包单位名称	是否有共同分包单位	共同分包单位名称	派工归属清理是否完成	客户名称	所属项目组	营运商	类型	专业/工期	是否有合同派工	市场编号	内部项目编号	内部合同编号	是否有合同立项	销售合同编号	单次合同编号	单次合同名称	A	B	C	规模数量	合同规模数量	合同规模数是否有差异	是否解决差异问题	派工金额	立项金额	预估金额	预估转正完成金额	预估转正进行金额	预估市场亏损金额	预估确认担保人	项目经理意见	规划模块分析意见	预算模块分析意见	是否分批结算	分批结算金额	合同持续时长	是否为持续	预估开工时间	实际开工日期	实际完工日期	预计完工时间	未进场	进场	停工	进行	完工	到货	初验	终验	是否正在走结算流程	是否到账	是否闭单	合作方式	合同外部项目名称	内部项目名称	项目负责人	计划商务总结开始时间	计划商务总结完成时间	实际商务总结完成时间	是否总结完成	状态
		2017/7/1		佛山	通信	工程督导	中邮建	北京艾佳				王海飞	佛山工程督导项目组1	移动	有线	数通	未派工		W-FSZYJ20170623-1	W-FSZYJ20170623-1-001	预立项	S3GZ2017050518ESSL		广东移动0TT项目借货（新建9900及M6000-S扩容），借货设备为： 20套9900数据中心交换机，以及现网10个站点的M6000-S板卡扩容。项目亏损，已通过公司三级决策，详见三级决策附件		B	C	40					15914.4		15914.4					2017/9/15			2017/12/1					否					背靠背	佛山工程督导项目	佛山—有线--督导--数通--预估	袁卫东					总结中
		2017/7/3		佛山	通信	工程督导	中邮建	北京艾佳				王海飞	佛山工程督导项目组1	电信	有线	数通	不派工		S-FSZYJ20170623-1	S-FSZYJ20170623-1-001	不立项	S3DX2016111101ESSF-GZP1		佛山电信顺德区分公司客响部2016年系统集成维护材料申购-8908E板件		B	C	1				市场费用亏损					市场费用亏损					否			完成				背靠背	佛山工程督导项目	佛山--有线--督导--数通--市场	袁卫东					未总结
		2017/6/30		佛山	通信	工程督导	中邮建	北京艾佳				王海飞	佛山工程督导项目组2	移动	无线	四期	不派工		W-FSZYJ20170623-10	W-FSZYJ20170623-10-001	不立项	S3GZ2016032501TDLLD					市场费用亏损					市场费用亏损					7/31/2017	7/31/2017					否					背靠背	佛山工程督导项目		蔡东杰					总结完成
文本（商务模块）			是/否
字段名称_1:测算分类 标签类型：下拉框(外包/半外包/内包) 不必填
字段名称_2:测算是否通过 标签类型：下拉框(是/否) 不必填
字段名称_3:签订时间 标签类型：日期框(yyyy-MM-dd) 必填
字段名称_6:地区 标签类型：手填下拉框 必填
字段名称_7:业务类型 标签类型：文本框 必填
字段名称_8:业务方向科目 标签类型：文本框 必填
字段名称_9:总包单位名称 标签类型：文本框 必填
字段名称_10:分包单位名称 标签类型：文本框 必填
字段名称_11:是否有共同分包单位 标签类型：下拉框(是/否) 必填
字段名称_12:共同分包单位名称 标签类型：文本框 不必填
字段名称_13:派工归属清理是否完成 标签类型：下拉框(是/否) 必填
字段名称_14:客户名称 标签类型：文本框 必填
字段名称_15:所属项目组 标签类型：手填下拉框 必填
字段名称_16:营运商 标签类型：文本框 必填
字段名称_17:类型 标签类型：文本框 必填
字段名称_18:专业/工期 标签类型：文本框 必填
字段名称_19: 是否有合同派工合同 标签类型：下拉框(是/否) 必填
字段名称_20:市场编号 标签类型：文本框 必填
字段名称_21:内部项目编号 标签类型：文本框 必填
字段名称_22:内部合同编号 标签类型：文本框 必填
字段名称_23:是否有合同立项 标签类型：下拉框(预立项/立项/不立项) 必填
字段名称_24:销售合同编号 标签类型：文本框 必填
字段名称_25:单次合同编号 标签类型：文本框 不必填
字段名称_26:单次合同名称 标签类型：文本框 不必填
字段名称_27:派工界面A 标签类型：文本框 不必填
字段名称_28:派工界面B 标签类型：文本框 不必填
字段名称_29:派工界面C 标签类型：文本框 不必填
字段名称_30:规模数量 标签类型：数值框 必填
字段名称_31:合同规模数量 标签类型：数值框 必填
字段名称_32:合同规模数是否有差异 标签类型：文本框 不必填
字段名称_33:是否解决差异问题 标签类型：文本框 必填
字段名称_34：派工金额 标签类型：数值框 不必填
字段名称_35立项金额 标签类型：数值框 不必填
字段名称_39:预估市场亏损金额 标签类型：数值框 不必填
字段名称_46：是否分批结算 标签类型：下拉框(是/否) 不必填
字段名称_47：分批结算金额 标签类型：数值框 不必填
字段名称_48：合同持续时长 标签类型：数值框 不必填
字段名称_49:是否为持续 标签类型：下拉框(是/否) 不必填
字段名称_50：预估开工时间 标签类型：日期框 不必填
字段名称_51：实际开工日期 标签类型：日期框 不必填
字段名称_52:实际完工日期 标签类型：日期框 不必填
字段名称_53:预计完工时间 标签类型：日期框 不必填
字段名称_54：未进场 标签类型：下拉框(是/否) 不必填
字段名称_55：进场 标签类型：下拉框(是/否) 不必填
字段名称_56：停工 标签类型：下拉框(是/否) 不必填
字段名称_57：进行 标签类型：下拉框(是/否) 不必填
字段名称_58:完工 标签类型：下拉框(是/否) 必填
字段名称_59:到货 标签类型：下拉框(不需要验收/到货) 不必填
字段名称_60：初验 标签类型：下拉框(不需要验收/等待初验/完成) 不必填
字段名称_61：终验 标签类型：下拉框(完成/等待终验) 不必填
字段名称_62：是否正在走结算流程 标签类型：下拉框(是/否) 不必填
字段名称_63：是否到账 标签类型：下拉框(是/否) 必填
字段名称_64:是否闭单 标签类型：下拉框(是/否) 不必填
字段名称_65:合作方式 标签类型：文本框 必填
字段名称_66：合同外部项目名称 标签类型：文本框 必填
字段名称_67：内部项目名称 标签类型：文本框 必填
字段名称_68：商务评估（项目名称） 标签类型：文本框 不必填
字段名称_69：商务评估（当前情况） 标签类型：文本框 不必填
字段名称_70:商务回复反馈 标签类型：文本框 不必填
字段名称_71:项目负责人 标签类型：文本框 必填

## 通报机制制定
汇总表名	创建/修改人	创建时间	发送频率	发送时间节点	发送对象	是否发送项目组/部门全部人
项目实施进度管理日汇总					项目组/部门公邮
项目实施进度管理周汇总					个人
项目实施进度管理月汇总					岗位
项目实施进度管理季度汇总					自定义邮箱号
项目实施进度管理年度汇总
项目实施进度管理累计汇总

## 各类沟通模板
列表添加、编辑、修改、删除
模板编号	所属类型	分类	触发字段	标题	邮件内容模板	例子	附件	主送对象	抄送对象	途径